## Gantt
Línea de Tiempo — KéfirVital
[7 empty] | 2026-07-23 | [6 empty] | 2026-07-30 | [6 empty] | 2026-08-06
Fecha de inicio del proyecto |  |  |  | 2026-07-23 |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12
Grupo | Descripción | Cumplimiento |  | Fecha Inicio | DÍAS | Fecha Fin | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié
AHD3-FE
AHD3-FE -> | Requerimientos, Git init y primer commit | 100% |  | 2026-07-23 | 1 | 2026-07-23
AHD3-FE -> | Repositorio conectado a GitHub por SSH | 100% |  | 2026-07-23 | 1 | 2026-07-23
AHD3-FE -> | Ramas, fusiones y conflicto resuelto | 100% |  | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28
AHD3-FE -> | Migración de la lógica a TypeScript (Vite) | 100% |  | 2026-07-29 | 1 | 2026-07-29
AHD3-FE -> | Clases POO: herencia, encapsulamiento, polimorfismo | 100% |  | 2026-07-29 | 1 | 2026-07-29
AHD3-FE -> | Formulario conectado a POO (validación y JSON) | 100% |  | 2026-07-30 | 1 | 2026-07-30
AHD3-FE -> | Verificación, build y despliegue (tag v1.0.0) | 100% |  | 2026-07-30 | 1 | 2026-07-30
AAT1
AAT1 -> | Documentar requerimientos y boceto de estructura | 100% |  | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04
AAT1 -> | Confirmar control de versiones | 100% |  | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04
AAT1 -> | Justificar tecnologías en el README | 100% |  | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-04
AAT1 -> | Migrar estilos a SASS (variables y anidamiento) | 100% |  | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05
AAT1 -> | Responsividad mobile-first (Media Queries) | 100% |  | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05
AAT1 -> | Transiciones, transformaciones y animaciones | 100% |  | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-06
AAT1 -> | POO con JavaScript puro (sección Testimonios) | 100% |  | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-06
AAT1 -> | POO con TypeScript verificado (npm run build) | 100% |  | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-06
AAT1 -> | Verificación final y tag v2.0.0 | 100% |  | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11
Mejoras adicionales
Mejoras adicionales -> | Botón CTA conectado a WhatsApp | 100% |  | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-12
Leyenda: | AHD3-FE | AAT1 | Mejoras adicionales